T.C. BURSAVALİLİĞİ

80.YIL CUMHURİYET İMAMHATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ETKİNLİK PROJESİ

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİNADI** | **ARKADAŞLARIMLA OKU-YORUM PROJESİ** |
| **PROJENİN GEREKÇESİ** | Merak eden, sorgulayan, araştıran bunlarla birlikte okuduklarını anlamlandıran çocuklar yetiştirerek öğrencilerde farklı ufuklar açmak. |
| **PROJENİNÖZETİ** | Projemiz için 15 öğrenciden oluşan 4 grup oluşturulmuştur. İlk hafta bir saat ara ile iki grupla diğer hafta yine bir saat ara ile diğer iki grup ile ayrı olarak toplam dört toplantı gerçekleştirilmiştir. İlk gruplar saat 11.00’da ikinci gruplar 12.00’da gelmek üzere saatler belirlenmiştir. Projede toplam 60 öğrenci bulunmaktadır. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları olmak üzere her ay okunması gereken bir kitap seçilmiştir.**Aralık ayı** *Beyaz Gemi,* **Ocak ayı** *Simyacı,* ***Şubat ayı*** *Islak Burun,* ***Mart ayı*** *Mutlu Prens,* ***Nisan ayı*** *İçimizdeki Müzik* ***ve Mayıs ayı*** *Uçabileceğini Hayal Eden Tavuk* kitapları ile okuma listesi oluşturulmuştur. Öğrenciler kitapları temin etmiştir. Öğrencilerin her ay belirlenen kitabı okumaları ve bunu arkadaşları ile paylaşacağı bir ortam sağlanmıştır. |
| **PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ** | **Amacı:** Öğrencilerde okuma kültürü ve alışkanlığı kazandırmak.  **Hedef**: Farklı düşünebilen, sorgulayan, okuduklarını anlamladıran, araştıran bunu hayatında bir disiplin haline getirebilen çocuklar yetiştirmek. |
| **PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/ KURUM/ KURULUŞLAR** | Fatma ÖZGÜN (Türkçe Öğretmeni), Hatice SEYHUN (Müdür Yardımcısı) |
| **PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI** | * Projenin planı ve içeriği hazırlandı. * Okulda projede yer alacak öğrenciler seçildi. * Her ay o ayın ilk haftası ve 2. haftası olmak üzere toplantı tarihleri belirlenerek öğrencilere duyuru yapıldı. * Her ay olmak üzere okunacak kitap listesi oluşturuldu. Bu kitapların uygunluğu yazı inceleme komisyonu tarafından onaylandı * Kitap listesi öğrencilerle paylaşıldı. Okunması sağlandı. * Kendilerini ifade edebilecekleri okuduklarını arkadaşları paylaşabilecekleri ortam sağlandı. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN UYGULANACAĞI YER** | Gürsu 80. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Okul Kütüphanesi |
| **PROJENİN BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ** | Baş.Tar.:08/12/2023  Bit. Tar.15/05/2024 |
| **PROJENİN MALİYETİ** | Proje için seçilen her çocuk 6 kitap almıştır. |
| **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK** | Projenin sürdürülmesinde herhangi bir problem gözükmemektedir. |
| **RİSKLER** | Projede bir risk gözükmemektedir. |
| **PROJEYİ HAZIRLAYANIN ADI SOYADI, E-MAİL, TEL.** | Fatma ÖZGÜN [fatmaozgunn@outlook.com](mailto:fatmaozgunn@outlook.com)(545) 5494945 |

Fatma ÖZGÜN **Murat EKMEKÇİ**

Türkçe Öğretmeni **Okul Müdürü**